佛山市中小学生实验能力评价与测试研究

子课题中期检查表

子课题名称    小学生科学实验能力的测试研究

批准立项时间   2009 年 11  月

计划完成时间  2012  年  6  月

课 题 负 责 人     张秀香

所 在 单 位   禅城   区     佛山市同济小学

电话    13790004007       E-Mail   tjzhx2003@163.com

中期检查方式：   （材料）        （现场）

佛山市教育局电化教育站编制

2011年10月

- 课题研究进展（含研究内容、方法、已取得的主要成果名称、存在

的问题及解决办法等，内容较多可另附页）

包括初步形成的主要研究观点、研究内容和研究方法、阶段性研究

论文、教学案例设计、出版著作名称，开展的相关实验测试和教学案例录象，有关多媒体课件以及研究成果所产生的效果分析等。（本表只需列出阶段性研究成果名称，具体成果内容可另附电子版光盘。）

本课题申报后，所有参与课题研究的成员按计划开始学习研究相关理论，提高了成员的理论素养，以及进行教育科研的基本功，为更好的进行本课题研究奠定坚实的基础。课题主持人与全体课题组成员进行分工，认真主持课题研究工作，起草课题研究方案、实施计划、开题报告等，并做好课题研究的管理工作，保证课题研究工作到位，不拖延研究时间。

在我校领导们的大力支持下，课题组成员参加各级有关培训活动，特别是佛山市教育局总课题组聘请高水平的专家来为我们子课题主持人作教科研报告，提高了课题主持人的业务水平，使我们能与先进的理论接轨。

课题立项通过后，张秀香老师、罗建辉老师负责网站资源的建设与维护，赵慧馨老师、黄丽萍老师负责各种资料的收集与整理工作，包括定期对调查问卷、实施过程观察、记录等资料进行收集，保证资料充分齐全。所有科学老师和小实验家活动的辅导老师针对本学科的具体情况进行相关研究。课题组成员各司其职，做好自己的工作，努力实现研究目标。同时课题组成员之间又加强相互协作，充分发挥集体优势，确保按时、按量、按质完成研究任务。

为了保证课题研究的顺利进行，两校区任教科学教师与课题组成员定时进行教研活动。三~六年级围绕课题，对小学学生科学实验能力的培养进行教学，三、四年级试行课题组编写的上下册《实验手册》，五年级上册《实验手册》，通过试用，有效地分析学生情况，更好地了解学生科学实验能力。我们还以研讨课、公开课、观摩课一起讨论课题实施的利与弊，及时总结，撰写成论文。

主要阶段性研究成果：

1、《小学生科学实验能力的测试研究》开题报告、中期报告

2、《小学生科学实验能力的测试研究》档案袋

3、《小学生科学实验能力的测试题库》试题集

4、《小学生科学实验能力的测试教学案例集》

5、《小学生科学实验能力的测试研究》学生实验手册三、四年级全册，五年级上册。

二、课题内容、人员、计划有无重大变动。

课题内容暂无重大变动。

课题组成员加一名：卢桂环  46  小学高级教师   负责三、四年级学生实验测试研究。

课题计划由原来结题时间定在2010年10月结题，现在改为跟随总课题计划，结题时间为2012年6月。

三、下一阶段课题研究计划，主要存在问题及解决方法等。

课题的研究给师生带来了明显的转变，热情高昂，学生的实验能力得到了有效提高。但也存在一些问题，实验器材的限制与缺乏，学校经费困难，导致某些实验由老师讲实验。由于科学课堂实验多，任课教师课时多，经常一班接一班上课，实验器材的准备，无疑加重了教师负担。每次实验如果要求学生准备的，那是有一定的困难。

我们从三年级到六年级开设科学课程，41个班级，每班每周两节科学课，专用场室严重不足。

主持人签名：                             年  月  日

课题负责人所在单位审查意见 年 月 日

区教育局电教站（装备部门）审查意见 年 月 日

市课题组审查意见 年 月 日