附件：

佛山市中小学生实验能力评价与测试研究

子课题中期检查表

课题名称提高高中学生物理实验能力的方法研究

批准立项时间     2009 年 11 月

计划完成时间     2012 年 10 月

课题负责人      陈文健

所在单位  高明区第二中学

电话88636952    E-Mail: 13928500720@139.com

中期检查的方式：  材料检查

佛山市教育局电化教育站编制

2011年10月

一、课题研究进展（含研究内容、方法、已取得的主要成果、存在的问题及解决办法等） 1.研究内容 本课题主要从高中物理实验方面对如何提高学生的实验、实践能力进行研究，重点是通过“实验分解法”以降低学生的难度，通过分拆实验，让学生逐一完成，一个个击破难点，使学生更好地理解和掌握实验的方法和过程，从而激发学生实验的兴趣，加强学生对实验的信心。课题主要是研究有效的分解实验方法，并总结形成各种具有可操作性的课型模式，最终用于指导我们的实验教学实践活动。 2.研究方法 （1）调查法：在开展课题研究前后对学生进行问卷调查，了解学生对实验的兴趣及能力。 （2）行动研究法：本课题的研究者都是一线教师，在学生和教师的实验教学互动中，对分解实验采用的方法、手段、效果等在课题研究的实践中进行验证，发现问题并不断改进。 （3）经验总结法：实施课题研究方案，对实践中的具体情况进行归纳分析，依据教育教学理论和研究中形成的教学理念，使之系统化、理论化，并上升为一定可供仿效、借鉴和推广的经验。 3.已取得的主要成果 （1）学生进行物理实验的成功率有较大的提升，实验效果更好。 （2）大多数学生的实验能力提高较多，小数学生已具有较好实验设计能力。 （3）编写了一套《高中物理分解法实验课件》（光盘）。 （4）整理了《教师实验研究心得和论文集》。 （5）成立物理实验兴趣小组，每周开展一次活动。 （6）在高一、高二学生中举行手工制作大赛。 4．主要存在问题 （1）本校学生的基础较差，且初中较少接触物理实验，对物理实验的方法、器材、操作都不什了解，课题开展要从最基本开始，困难较大。 （2）本校实验仪器较陈旧、落后，有些实验跟不上要求，课题研究的精确度和多样化受到较大的制约。 （3）缺乏理论和行动指导。本组成员对参加课题研究的理论知识和经验欠缺，只能是边学边做，难免多走了弯路，直接影响研究成果的质量。

二、课题内容、人员、计划有无重大调整 1、课题内容调整 原课题是“高中学生物理实验活动与实践能力关系的研究”，研究范围太大，难以按要求完成，经课题组成员研究决定，将课题内容调整为“提高高中学生物理实验能力的方法研究”。 2、人员调整 陆建娟因调到高明一中而离开课题组； 蔡瑞彬、冯伟雄加入本课题组。 3、研究时间调整 为了使研究更为深入，课题结束时间由2010年12月延长至2012年8月。

三、下一阶段研究计划，主要存在问题及解决办法等。 下阶段的主要研究工作分为两个阶段。 第一阶段：2011年12月――2012年6月，继续深入开展课题研究，主要是对“分解实验”的做法、效果再通过多次的实验进行检验、修正，形成具有可操作性的课型模式。 第二阶段：2012年6月――2012年8月，整理课题研究材料，撰写课题终期研究报告，形成课题研究成果。 主持人签名： 日期： 年 月 日

课题负责人所在单位审查意见 年 月 日

区教育科研管理部门审查意见 年 月 日