2021年佛山市高三教学质量检测（一）

英语听说考试项目需求

一、项目概述

为了保持佛山市2021年普通高考英语科的优势，通过数据分析找出目前高中学校在英语听力与口语教学方面存在的问题与不足，为下一阶段的英语听力与口语教学提供建设性意见，采购人拟在2020年12月中旬对佛山市全市39300名高三学生进行英语听说能力检测工作。听说能力检测工作内容分试题命制、高中学校机器调试、安装考试软件、操作人员培训、数据收集、智能评测、评价报告、教学建议等八个部分。

中标人须于测试完毕后进行数据收集分析、指出存在问题、提出今后教学改进意见，提交学生成绩及市、区听说能力评价报告，具体包含：

1.佛山市各高中学校高三学生听说能力成绩；

2.佛山市总报告1份；

3.佛山市各区报告5份；

4.在数据分析基础上提出的听说教学意见与建议。

二、项目具体内容与要求

1.试题命制：

内容：命制6套适用于佛山市高三年级使用的听说考试检测试题。

要求：聘请业内专业素养高、有英语高考命题经历的知名专业人士命制试题。6套试题需要难度适中（与近三年高考试题接近），且每套题需要有相同的难度。试题内容正确无误，无科学性错误，能真实反映现阶段佛山市高三学生的英语听说水平。试题命制完成后，需送市教育局教研室组织有关人员评审通过后，方可在考试时使用。

2.高中学校机器调试：

内容：耳麦调试、模考压力测试、评卷硬件准备及调试 、考点检查

要求：提前部署系统进行测试，测试系统功能组件（例如音质检测组件）是否能够正常使用。考前组织一次模拟考试，对所有考点情况进行检查进行覆盖性的模考压力测试。

该组件可以在考试阶段检测出不符合评分要求的语音，便于老师安排调整。

3.安装考试软件

内容：为高中学校安装听说考试系统软件

要求：需要为未购买讯飞启明听说考试系统的学校安装好软件，并提供为本次考试所需要使用的软件免费临时序列号。

4.操作人员培训：

内容：考试流程、考生培训、系统调试和技术确认等环节培训

要求：通过培训，使各高中学校负责本次测试的相关人员（包括高三英语教师及电脑教师）熟悉电脑室设备相关流程，了解如何在考前考后运用设备并备份数据，强调考试数据语音质量，降低异常数据。

5、数据收集：

内容：考生数据统一汇总收集，收集后系统统一汇总，基于90%以上的考生数据进行现场数据预处理，完成基础模型优化，并输出定标考生列表。每套试卷定标样本数均为300份。

要求：

1）由各校考试完毕后统一送达至指定地点；

2）严格按照高考流程进行汇总收集；

3）语音质量良好，利于机器深度分析和训练；

4）由于学校考试设备造成的异常语音数据将不参与统一评测。

6.智能测评：

内容：定标评卷、智能评卷

要求：聘请专家进行语音定标，对数据进行全集打分，服务器分布式打分，保证智能测评的信度，使其能真实反映佛山市考生英语听说水平。

7.评价报告：

内容：对机器评卷结果进行分析并出具综合评价报告

要求：按试卷、各区、成绩分布对机器评卷成绩进行分析，并出具全市、各区综合检测报告。报告需包含试题信度、平均分、难度、各分数段人数分布等常规分析数据，详细列出目前学生存在的主要问题及教师教学中可能存在的问题。

8.教学建议：

内容：根据成绩分析报告，给出学生听说模块教学的合理化建议。

要求： 教学建议具有合理性、针对性和有效性。

三、承担项目团队要求

1.项目承担单位具有听说考试智能测评经验，参与过广东省高考听说考试智能测评；有一支从事听说考试质量监控并在此方面有丰富经验和信誉良好的专业团队。

2.项目承担单位必须为科大讯飞下属子公司或其授权单位。

3.项目承担单位需要有很强的协调沟通能力，能做好各高中学校学校、佛山市各区与佛山市教研部门之间的工作与工作进度的协调。

4.项目承担单位对本项目能制订项目承担人员配置方案、项目实施计划，质量控制方案。

四、项目资金分配要求：

（一）试题命制（所占金额约占总金额 10%）

包括： 6套适用于佛山市高三年级使用的听说考试检测试题

（二）高中学校机器调试（所占金额不低于项目总金额 5%）

包括：

1.人工阅卷的系统调试和机器评卷系统（服务器室和操作室）的调试；

2.耳麦调试（根据需要进行更新），进行覆盖性的模考压力测试和模拟考试；

3.对考生的数据进行检查，确认音质检测组建等系统模块可以正常使用。

（三）操作人员培训（所占金额约占总金额 5%）

包括：考试流程、考生培训、系统调试和技术确认等环节培训。

（四）数据收集（所占金额约占总金额 20%）

包括：

1.试卷移交和加工：

1）考试结束后统一将各学校考生数据盘送达至指定地点；

2）考试结束当天拿到试卷和评卷标准进行技术加工；

2.考生语音数据汇总和整理：

1）数据收集完毕后由技术人员对数据进行汇总及整理；

2）完成所有考生语音数据汇总校对工作，并将数据移交评卷技术服务人员；

3.考生数据预处理：

1）智能评测技术人员搭建智能评测系统;

2）基于90%以上的考生数据进行现场数据预处理，完成基础模型优化，并输出定标考生列表。每套试卷定标样本数均为300份。

3) 定标样本需要在好中差水平分布、音色特点、地域分布、回答方式种类等方面具备良好的分布和代表性，并且语音质量良好，利于机器深度分析和训练。

（五）智能评测（所占金额约占总金额 45%）

包括：

1.定标试卷：

1）人工复核环境部署：部署人工评卷环境，根据测算，需要指定数量机位的人工评卷客户端；

2）计算机校标：技术人员根据评分结果进行计算机系统校标运算；

2.智能评卷：

1）智能评卷：基于校标后的智能评测系统开始对全集考生数据进行评卷，评分基于2台服务器组进行；

2）成绩分析：对机器评卷结果进行初步分析（按试卷、各区、成绩分布对机器评卷成绩进行初步分析）；

3）结果提交：评卷结束后导出结果（含评卷成绩、异常考生列表、抽查复审考生列表）。

3.定标评卷与复核：

1)确定人工评卷专家；

2)定标评分：评分专家对定标数据集完成定标评分；

3)异常数据评分：智能评分结束后，对部分大题所有智能评测的异常数据进行人工评卷；

4)成绩复核及发布：进行数据一致性分析，并提交最终成绩。

（六）评价报告（所占金额约占总金额 5%）

包括:成绩分析（总体情况、成绩分布、学校排名分布、各题型得分情况分析）

（七）教学建议（所占金额约占总金额 5%）

包括：根据考生的成绩分布情况，针对各提型各学校提出合理性的口语教学合理化建议。

（八）评测服务器租赁（所占金额约占总金额 5%）

用于评测学生数据包高性能评测服务器。

- 其他事项

其他相关事宜及具体要求，由中标人与佛山市教育局协商确定。

六、项目完成时间

所有数据分析与质量评价报告在合同约定日前交付佛山市教育局教研室。